## Produits
Projet Méthodologie
Produits | Sous-Produits | Définition
Récuperer les données
télécharger les données 1 fois par jours
dézipper les données
lire les fichiers des main leagues
afficher 1 ligne par match
récuperer l'ensemble des statitstiques possible d'un match
L'ensemble des matchs des divisions majeures
Ttraiter les données
etablir le classement de la saison
nombre de points
nombre de victoire
nombre de défaite
nombre de matche nul
nombre de matches joués
nombre de but mis par équipe
nombre de but encaissé par équipe
golaverage
nombre de but moyen par match
Afficher les données
Afficher les statistiques par main leagues

## Chiffrage
Projet Méthodologie
Produits | Sous-Produits | Abaque | Contenu |  |  |  | Resultat
|  | Charge (h) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
|  |  | S | M | L | XL
Récuperer les données
| télécharger les données 1 fois par jours |  | 1 |  |  |  | 0.5
| dézipper les données |  | 1 |  |  |  | 0.5
| lire les fichiers des main leagues |  |  | 1 |  |  | 1
| afficher 1 ligne par match |  | 1 |  |  |  | 0.5
| récuperer l'ensemble des statitstiques possible d'un match |  | 1 |  |  |  | 0.5
| L'ensemble des matchs des divisions majeures |  | 1 |  |  |  | 0.5
Ttraiter les données
| etablir le classement de la saison |  |  | 1 |  |  | 1
| nombre de points |  | 1 |  |  |  | 0.5
| nombre de victoire |  | 1 |  |  |  | 0.5
| nombre de défaite |  | 1 |  |  |  | 0.5
| nombre de matche nul |  | 1 |  |  |  | 0.5
| nombre de matches joués |  | 1 |  |  |  | 0.5
| nombre de but mis par équipe |  | 1 |  |  |  | 0.5
| nombre de but encaissé par équipe |  | 1 |  |  |  | 0.5
| golaverage |  | 1 |  |  |  | 0.5
| nombre de but moyen par match |  | 1 |  |  |  | 0.5
Afficher les données
| Afficher les statistiques par main leagues |  |  |  |  | 1 | 2
11

## Phase
Projet Méthodologie
Intitulé étape | Réalisation | Temps par phase | Ratio temps/projet | Temps réajusté | Livrable | Fonctionnel | Technique | Pilotage | Total temps par réalisation | Commentaire | Temps Total du projet |  | Fonctionnel | Technique | Pilote | Temps total du sprint en J
Définition |  | 3.75 | 0.07 | 25 |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  | 55.75 | Jours de travail total | 9.5 | 39.75 | 6.5 | 15
| Révue des exigences |  |  |  | Rapport de demandes client | 1 | 0.5 |  | 1.5 |  |  | Nombre Collaborateurs | 1 | 3 | 1
| Appréhension de l'environement professionnel |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | Charge disponible | 15 | 45 | 15
| Définition techniques architecture |  |  |  | Etablissement d'un rapport technique de demande client | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  |  | Charge Restante | 5.5 | 5.25 | 8.5
Conception |  | 13 | 0.23 | 87 |  |  |  | 2 | 2
| Spécification Fonctionnelle Détaillées |  |  |  | Cahier des charges | 2 |  |  | 2
| Architecture technique |  |  |  |  | 0.25 | 1.5 |  | 1.75
| Architecture applicative |  |  |  |  | 0.25 | 1.5 |  | 1.75
| Pipeline de delivery Preprod | [7 empty] | 0
| Pipeline de delivery Prod | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
| Conception Technique | [5 empty] | 3 |  | 3
| Conception test |  |  |  | Plan des tests et procédure | 2 |  |  | 2
Construction |  | 30.5 | 0.55 | 203 |  |  |  | 3 | 3
| Codage | [5 empty] | 10 |  | 10
| Tests unitaire | [5 empty] | 5 |  | 5
| test de bout en bout | [5 empty] | 5 |  | 5
| Revue de code | [5 empty] | 2 |  | 2
| Coaching Technique | [5 empty] | 1 |  | 1
| Execution de tests internes |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
| Audit de performances |  |  |  | Rapport d'audit performances |  | 0.25 |  | 0.25
| Audit de sécurité |  |  |  | Rapport d'audit sécurité |  | 0.25 |  | 0.25
| prise en compte des retours de tests internets | [5 empty] | 1.5 |  | 1.5
| Mise en place qualimétrie |  |  |  | Rapport de qualimétrie |  | 1 |  | 1
Retour clients |  | 4 | 0.07 | 27 |  |  |  | 0.25 | 0.25
| Qualification retour client |  |  |  | Rapport de retour client | 0.5 | 0.25 |  | 0.75
| Vérifications retours client |  |  |  | Rapport d'analyse de retour client | 0.75 |  |  | 0.75
| Prise en compte retour client |  |  |  |  | 0.25 | 2 |  | 2.25
Déploiement |  | 1.25 | 0.02 | 8 |  |  |  | 0.25 | 0.25
| Mis en ligne de la réalisation | [5 empty] | 1 |  | 1
Formation Client |  | 3.25 | 0.06 | 22 |  |  |  | 0.25 | 0.25
| Formation du client à l'utilisation | [5 empty] | 1 |  | 1
| Guide utilisateur client |  |  |  | Guide utilisateur Client |  | 2 |  | 2

## Feuil6
Projet Méthodologie
| CODAGE | DEFINITION | CONCEPTION | CONSTRUCTION | RETOUR CLIENT | DEPLOIEMENT | FORMATION CLIENT
| Codage préconisée | 3.75
| Codage ajusté | 25 | 87 | 203 | 27 | 8 | 22 | total
| charge totale | ratio O,XX metre en %
| chiffrage 11h en 11j | egale a 2,52 x 23,375 X 0,06

## Feuil5
calculer les totaux
B somme des totaux par phase
calculer total du projet par sprint
C: Contruction / total du projet
D : B x 100 / code et test unitaire
total D : resultat x 2,1
retrouver la charge :
dans codage
les pourcentage en haut de la collone D
% charge totale = proportion 0,XX ©
ligne 4 : % charge total de temps total codage. Total = TOUT x somme de D
Taux journalié moyen
buisness analyste = 300 euros al journée
Ingénideur concépteur développeur = 250 euros la journée